中共盘州市委乡村振兴领导小组文件

盘州乡振领发〔2021〕38 号



中共盘州市委乡村振兴领导小组

关于对盘州市 2022 年第一批中央财政衔接

(生产发展 、少数民族) 资金项目

实施方案主要指标的批复

各项目乡 (镇) 人民政府、街道办事处，市住建局、市工业 和信息化局、市农业农村局、市交通运输局、市人资社保局、 市民宗局、市生态移民局、市水务局、市气象局、市烟草专

卖局、市供销社、市财政局、市乡村振兴局：

你们上报的2022 年第一批中央财政衔接资金《项目实 施方案》收悉。经市人民政府研究同意，现将实施方案主要 指标批复如下：

一、项目批复

原则同意77 个项目立项，给予批复。

二、资金指标及项目方案投向

贵州省财政厅 贵州乡村振兴局《关于提前下达 2022 年 中央财政衔接推进乡村振兴 (巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村 振兴任务 ) 补助资金的通知》 (黔财农〔2021〕208 号 ) 下 达 17760 万元，贵州省财政厅 贵州民族宗教事务委员会《关 于提前下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴 (少数民族 发展任务 ) 补助资金的通知》 (黔财农〔2021〕210 号 ) 下 达 400 万元，原则同意 18160 万元资金使用投向及项目实施 方案。一是乡村振兴集成示范点项目 4887 万元项目实施方 案；二是农业产业及配套基础设施、小型农田水利 10491 万 元项目实施方案；三是易地扶贫搬迁点基础设施项目 680 万 元项目实施方案；四是稳岗就业项目 619 万元实施方案；五 是培训项目 300 万元实施方案；六是项目管理费 183 万元项

目实施方案；七是金融扶持 (贴息及风险补偿金) 500 万元 实施方案；八是雨露计划项目资金 100 万元实施方案；九是 少数民族发展资金项目 400 万元实施方案。

三、项目建设补助标准

项目补助标准参照原盘县扶贫开发领导小组办公室关 于印发《盘县 2017 年财政扶贫资金项目补助标准的通知》 (盘扶领办发〔2017〕26 号 ) 文件标准，结合市住建局、市 交通运输局、市农业农村局、市水务局等行业部门下发的行 业补助标准及批复方案拟定的产业补助标准执行，贴息资金 执行人民银行基准利率及中标单价。

四、项目建设有关要求

( 一 ) 全面落实衔接资金目标、任务、资金、权责“四到 县”原则，各项目乡 (镇、街道) 、部门要严格按照严格执行 《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》 (财农

〔2021〕19 号 ) 《盘州市财政衔接推进乡村振兴补助资金管 理办法的通知》 (盘州财发〔2021〕90 号 ) 等有关文件精神， 项目实施单位及项目乡 (镇、街道) 要严格按照《实施方案》 批复内容组织实施。

( 二 ) 在项目实施和管理中，实施单位要严格按照规范 程序管理、规范政府采购及招投标、规范乡级 (部门) 报账， 落实行业监督、落实社会各界的社会监督、项目完工验收和 绩效评价、衔接资金资产管理，落实同步小康驻村工作队、 第一书记“四个全程参与”。严格执行项目公示公告制度，对 涉及政府采购或招投标范围的，必须办理相关政府采购及招 投标手续、完善相关合同等建设程序。

( 三 ) 此次资金为一次性补助，项目实施单位要按照财 政衔接资金管理程序进行请拨款及报账，按项目进度，将资 金拨付到实施单位财政专户；财政专项资金严格实行专户管 理、专账核算及报账制管理，项目验收结束后及时办理移交 手续。

( 四 ) 各行业主管部门要加强项目督促检查，强化项目 中期检查和跟踪评估工作，确保项目质量和效果。在规定时 间内完成项目建设任务后，在实施单位自查验收合格后组织 市级验收。

( 五 ) 项目实施单位严格按照扶贫资金项目档案管理要 求，建立健全衔接资金项目档案、财务档案，并将项目实施 进度、验收、报账、图片等信息录入《全国防返贫监测信息 系统》，做到线上线下数据一致，“一个项目一笔资金一个档 案”，报市乡村振兴局一套，做好绩效考核工作。

( 六 ) 市监委、审计、财政、 乡村振兴等部门要加强对 财政衔接资金项目的监督检查，确保财政衔接资金安全运 行。

(七) 市财政局根据“应整尽整、 因需而整”的要求确定 项目资金整合范围。

(联系人：刘 礼； 电话：3634826 ＜ 13595863440 ＞ )

附件：1.盘州市 2022 年第一批中央财政衔接资金 ( 生产

发展发展、少数民族、 以工代赈) 资金项目主要 指标

2. 盘州市 2022 年第一批中央财政衔接资金 ( 生 产发展、少数民族) 项目批复表

中共盘州市委乡村振兴领导小组

2021 年 12 月 31 日

中共盘州市委乡村振兴领导小组办公室 2021 年 12 月31 日印发

共印90 份

附件 1：

盘州市 2022 年第一批中央财政衔接资金

(生产发展发展 、少数民族) 资金项目

主要指标

一、盘州市茶叶“万元田”建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：600 万元；

( 三 ) 项目建设性质：扩建 ( 改建) ；

( 四 ) 建设内容：茶叶提质增效面积 6000 亩，新增茶

叶加工设备 6 套。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点： 羊场乡何家庄等 9 个乡镇 12 个 村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市农业农村局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

二、盘州市鸡场坪镇茶叶加工厂项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容： 1. 改造茶叶加工房 1000 平方米；

2.新增茶叶加工设备 1 套；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：鸡场坪镇龙脖子居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：鸡场坪镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

三、盘州市胜境街道 2022 年胜境街道生态茶园建设项 目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 160 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容： 1. 野竹箐茶场 560 亩，土壤改良、绿

色防控、喷淋设施。2.小麦地茶场 420 亩，土壤改良、绿色 防控、喷淋设施；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：胜境街道沙淤居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：胜境街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

四、盘州市新民镇林家田村软籽石榴提质增效项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：255 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：510 亩软籽石榴提质增效和水肥一体 化建设；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：新民镇林家田村；

( 七 ) 项 目实施单位：新民镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

五、盘州市羊场乡张家寨村软籽石榴提质增效项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：215 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：对 648 亩软籽石榴提质打造、包括： 施肥、打药、套袋等工作；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：羊场乡张家寨村；

( 七 ) 项 目实施单位：羊场乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定

分红，实现产业提质增效、农户增收。

六、盘州市新民镇俄项井村软籽石榴提质增效项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 105 万元；

( 三 ) 项目建设性质：扩建改建；

(四)建设内容：在现有 210 亩软籽石榴基地采用施肥、

除杂、修枝整形、绿色防控等措施，实现软籽石榴基地经济 效益更高、社会效益更好；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：新民镇俄项井村；

( 七 ) 项 目实施单位：新民镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

七、盘关镇 2022 年蓝莓示范园提质增效项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质：扩建 ( 改建) ；

( 四 ) 建设内容：380 亩蓝莓基地提质增效 (补植补种、 土壤改良、病虫害绿色综合防控) ；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：盘关镇东风村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘关镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式的固 定分红，实现产业提质增效、农户增收。

八、盘州市丹霞镇里山岚村 2022 年黔芝菌宝食用菌周 年化生产种植项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：360 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：采取量化入股形式带动脱贫户发展食 用菌种植项目，本项目建设内容包括菌草种植(约一百亩) 、 建设烘干棚 (200 平方米) 、建设食用菌种植大棚及附属设 施 (食用菌大棚 10 亩约20 个以及水、电、路、排水沟等附 属设施) ，建设年种植能力 80 万棒的食用菌基地；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：丹霞镇里山岚村；

( 七 ) 项 目实施单位：丹霞镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

九、盘州市盘关镇 2022 年蔬菜种苗培育基地

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 178 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建设种苗培育大棚 3 亩，新建种植大 棚 8 亩，采购并安装绿色防控太阳能杀虫灯 6 盏，灌溉水源 设施一套 (新建水井 1 个，铺设管道 3200 米，新建水泵 1 个) ；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：盘关镇丘田村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘关镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式的固 定分红，实现产业提质增效、农户增收。

十、盘州市盘关镇 2022 年林下中药材基地建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 181 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：2022 年新建成重楼标准化种植基地面 积 100 亩；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：盘关镇大白岩村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘关镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定

分红，实现产业提质增效、农户增收。

十一、盘州市英武发业嘎中药材种植基地建设项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：新 100 亩；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：英武镇发业嘎村；

( 七 ) 项 目实施单位：英武镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十二、盘州市 2022 年普古坪坝村中药材种植基地建设 项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：新建重要材标准化基地面积200 亩， 其中黄精 100 亩白芨 100 亩；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：普古乡坪坝村；

( 七 ) 项 目实施单位：普古乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求， 货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十三、盘州市响水镇杨柳树永顺养殖有限公司 2022 年 商品牛养殖产业化扶贫项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：270 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

(四)建设内容：实施集中饲养商品牛 200 头，圈舍 2400 平方，场地硬化 4000 平方；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：响水镇杨柳树村；

( 七 ) 项 目实施单位：响水镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十四、盘州市新民镇 2022 年菜籽油加工厂项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：370 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：新民镇油菜籽加工厂生产线一条 (含

800 平方米钢结构厂房，生产线一条 ) ；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：新民镇雨那村；

( 七 ) 项 目实施单位：新民镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十五、盘州市两河街道樱桃树居委会贵州杨老奶食品有 限公司产能提升技术改造建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：**1**50 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：新建火腿深加工生产线2 条即熟肉制 品生产线和火腿月饼生产线；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点： 两河街道樱桃树居委会；

( 七 ) 项 目实施单位： 两河街道办事处

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十六、盘州市翰林街道思源居委会贵州磐福食品火腿深 加工机械设备购置项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建休闲食品生产线两条。其中手撕火 腿生产线一条，火腿罐头生产线一条。主要包含全自动给袋 转盘真空一体机、空罐清洗机、螺杆清洗机、圆灌封口机等 机械设备的购置及安装调试；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：翰林街道思源居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：翰林街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十七、盘州市两河街道扯扎居委会盘州市深山火腿加工 厂建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：300 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建休闲食品生产线两条。其中手撕火 腿生产线一条，火腿罐头生产线一条。主要包含全自动给袋 转盘真空一体机、空罐清洗机、螺杆清洗机、圆灌封口机等 机械设备的购置及安装调试；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点： 两河街道扯扎村；

( 七 ) 项 目实施单位： 两河街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十八、盘州市翰林街道思源居委会贵州亿阳农业茶叶加 工机械设

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 198 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建茶叶生产线2 条。其中红茶生产线

1 条、绿茶生产线 1 条。主要包含自动萎凋机组、全自动揉 捻机组、烘干机组、茶叶理条杀青机、包装机等机械设备的 购置及安装调试；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：翰林街道思源居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：翰林街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

十九、盘州市翰林街道思源居委会贵州千年古银杏食品 发展有限公司辣椒生产线项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 100 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建设 3000 ㎡辣椒加工厂及其附属设 施一座；建辣椒生产线 1 条。主要包含除石除杂设备、色选 设备、清洗及烘干设备、炒制设备等机械设备以及包装生产 线 1 条的购置及安装调试。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：翰林街道思源居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：翰林街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式的固 定分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十、盘州市“养先道”中药材系列产品加工项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 190 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：新建中药材加工生产线2 条，其中建

黄精饮品生产线 1 条、黄精米生产线 1 条，3200 平方米标准 厂房装修；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：翰林街道思源居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：翰林街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求， 货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十一、盘州市刘官街道张官村标准化蔬菜基地基础设 施建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 165 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：基地 4-5 米宽主路硬化 480 米、3000 平方米 (含错车道 ) ；铁板桥改造 1 座； 河堤堡坎 2 处 81 立方米；河道清淤 1100 米、5000 立方米；扩建蔬菜大棚 75 亩。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：刘官街道张官村；

( 七 ) 项 目实施单位：刘官街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司+农户”运作模 式固定分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十二、盘州市刘官街道淹五寨村标准化蔬菜大棚建设 项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：790 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建设蔬菜种植大棚 180 亩, 露天种植

300 亩，分拣中心及冷库系统建设；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：刘官街道淹五寨村；

( 七 ) 项 目实施单位：刘官街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司+农户”运作模 式的固定分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十三、盘州市淤泥乡三合村 2022 年农产品产地冷藏 保鲜设施建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 100 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

(四)建设内容：新建仓储保鲜冷链库建筑面积 600 ㎡; 建设标准现代化冷库容积为 700m3 ；建设给排水、排污管道 60m；建设制冷机用房 2 间，建设配电室 1 间， 改造用电线 路 200 米，建设装卸货平台 40m3；完善其它配套设施建设； 信息自动采集监测传输设备 1 套。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：淤泥乡三合村；

( 七 ) 项 目实施单位：淤泥乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求， 货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十四、盘州市淤泥乡 2022 年岩博酒业白酒产业消防工 程项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：200 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

(四)建设内容：建设消防水池 1 座，布设配套管网 1800

米、消防栓 15 个，建设微型消防站 1 个，修复现状高位水

池 3 座。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市住房和城乡建设局；

( 六 ) 项目建设地点：淤泥乡岩博村；

( 七 ) 项 目实施单位：淤泥彝族乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十五、盘州市坡上居民委员会罗基壳片区农村环境综 合治理项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：263 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：新建规格 6 立方污水三格式厌氧池+

植草沟 135 个，污水收集管网 900 米；开挖路面铺设管网用 路面修复 272.64 立方米；原生活污水管网修复主管道波纹 管 300#3000 米，支管道 110#4000 米、生态池修复 3 座；安 装及修复太阳能路灯 300 盏。

( 五 ) 行业主管部门：市环保分局；

( 六 ) 项目建设地点：乌蒙镇坡上居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：乌蒙镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 改善生产生活条件，提高旅游服 务质量增加群众收入。

二十六、盘州市羊场乡2022 年冷库建设项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：280 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

(四)建设内容：该项目新建 2000m³恒温库 1 座及相应

辅助设施，主体建筑面积 2000m2，保温材料、 电控系统建 设等；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：羊场乡张家寨村；

( 七 ) 项 目实施单位：羊场乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

二十七、盘州市 2022 年烤烟产业烤房设施建设项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：585 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：在项目涉及的烟区建设烤房设施 135

。

座

( 五 ) 行业主管部门：盘州市烟草专卖局；

( 六 ) 项目建设地点：普田乡、保田镇、新民镇、响水

镇、石桥镇、 民主镇、竹海镇、鸡场坪镇、两河街道、普古 乡共 10 个乡镇, 涉及 14 个种烟村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市烟草专卖局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：调整产业结构，完善配套设施， 促进农户增收。

二十八、盘州市两河街道城关箐居委会年产 3 万吨刺梨饮 料加工项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 1000 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建设 3.6 万罐/小时刺梨果汁饮料生产

线 1 条、10 吨/小时刺梨鲜果原果汁生产线2 条，建设 3000 吨刺梨原果汁冷藏库、冷藏罐。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市工业和信息化局；

( 六 ) 项目建设地点： 两河街道城关箐居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：两河街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：调整产业结构，完善配套设施， 促进农户增收。

二十九、盘州市保田镇上保田村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：224 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容： 丫巴山至密勒 3.2 公里。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：保田镇上保田村；

( 七 ) 项 目实施单位：保田镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十、盘州市丹霞镇顺居屯村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：245 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：顺山地至后山 3.5 公里。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：丹霞镇顺居屯村；

( 七 ) 项 目实施单位：丹霞镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十一、盘州市刘官街道高官村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 157 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容： 改扩建 4-8 米宽道路 3.6 千米。其中 改扩建 3.55 千米、15020 平方米；新建 50 米 480 平方米； 堡坎 960 立方米；DN300 排水管 32 米，钢筋混凝土加宽桥 4 米。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：刘官街道高官村；

( 七 ) 项 目实施单位：刘官街道；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十二、盘州市双凤镇大海村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：447 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

( 四 ) 建设内容： 太阳庙至大海 6. 16 公里、沥青路面

6. 16 公里。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：双凤镇大海村；

( 七 ) 项 目实施单位：双凤镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十三、盘州市羊场乡纳木村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：285 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容：羊场乡纳木村至保基乡小半坡 4.6 公 里；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：羊场乡纳木村；

( 七 ) 项 目实施单位：羊场乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十四、盘州市双凤镇松林村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：260 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容： 1 、松林村 25 组至水壶村 1.47 公里；

2 、23 组至小箐 2.04 公里；3 、黄泥坡至白岩 3.05 公里；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：双凤镇松林村；

( 七 ) 项 目实施单位：双凤镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础 设施，促进农业增效、农民增收。

三十五、盘州市淤泥乡俄夺村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：210 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

(四)建设内容：1、小俄夺至羊场乡海兴村岩头上 3.08 公里；2 、小俄夺至大俄夺 2.38 公里；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：淤泥乡俄夺村；

( 七 ) 项 目实施单位：淤泥彝族乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十六、盘州市坪地乡莫西里村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 120 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容：1.道班至三家寨 2.4 公里；2.海发公司

至杨梅山 0.7 公里

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：坪地乡莫西里村；

( 七 ) 项 目实施单位：坪地乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础 设施，促进农业增效、农民增收；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础 设施，促进农业增效、农民增收。

三十七、盘州市鸡场坪镇果倮座村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：410 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容：1.半山至肖家村 2.2 公里；2.岔河至新

寨 2.5 公里；3.浑塘子至岩子脚 3.0 公里；4. 活动室肖家村 2.8 公里；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：鸡场坪镇果倮座村；

( 七 ) 项 目实施单位：鸡场坪镇彝族乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十八、盘州市石桥镇黄草坝村产业发展配套项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 111 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容：大坪地至叶家高头产业发展配套项目

1.6 公里改建；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：石桥镇黄草坝村；

( 七 ) 项 目实施单位：石桥镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过产业结构调整，并完善基础

设施，促进农业增效、农民增收。

三十九、盘州市盘关镇海坝村人居环境建设 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：99 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：农村卫生厕所改造 (户用) ( 示范点 新建厕所 80 户、 改建 79 户 ) ；

( 五 ) 行业主管部门： 盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：盘关镇海坝村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘关镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：农户参与工程建设，获取劳务收

入，提升农户生活质量。

四十、盘州市大山镇嘎啦河村人居环境建设 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 110 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：农村卫生厕所改造 (户用 120 个) 、 公共厕所 (4 个) ；

( 五 ) 行业主管部门： 盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：大山镇嘎啦河村；

( 七 ) 项 目实施单位：大山镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 改善生活环境，提升农户生活质

。

量

四十一、盘州市保基乡陆家寨村乡振兴示范点旅游产业 建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 160 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：公共照明设施 800 盏；每盏预计 2000 元；

( 五 ) 行业主管部门： 市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：保基乡陆家寨村委；

( 七 ) 项 目实施单位：保基乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 改善生活环境，提升农户生活质

。

量

四十二、盘州市刘官街道三角田居委会双山、杨家屯、 官井上自然寨生活污水治理项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：451 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：化粪池 (牲畜化粪池) 240 个； 明沟

5000M；DN110mm 户管 12012M，户用三格式厌氧池+植草 沟 280 个，改户用厕所 50 个，改公厕 2 个,庭院环境改造 380

户，拆危除杂 (拆除废旧厕所、圈舍、杂物等) ，太阳能路 灯安装 140 盏。

( 五 ) 行业主管部门：六盘水市生态环境局盘州分局；

( 六 ) 项目建设地点：刘官街道三角田居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：刘官街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。

四十三、盘州市刘官街道高官村老坝田村寨生活污水管网 建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：261 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：DN300 主管网 4500M 、DN160 支管 网 2000M；DN110 户管 7766M；户用三格式厌氧池 167 个； 2 ×6 × 1.8 三格式生态池 5 个；1 × 1 × 1 牲畜储粪池 200 个。

( 五 ) 行业主管部门：六盘水市生态环境局盘州分局；

( 六 ) 项目建设地点：刘官街道高官村；

( 七 ) 项 目实施单位：刘官街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。

四十四、盘州市普古乡舍烹村集成示范点旅游产业人居 环境治理项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 130 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：排污管及检修井、河道治理、人居环

境整治。 1.排污管，2.排污管检修井，3.河道治理，4.环境整 治，5.污水处理；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：普古乡舍烹村；

( 七 ) 项 目实施单位：普古乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善基础设施，改善生活条件， 促进就业、农民增收。

四十五、盘州市羊场乡张家寨村黑珍珠、玛瑙红樱桃种 植项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：24 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

(四)建设内容：50 亩黑珍珠、玛瑙红樱桃种植等工作。;

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：羊场乡张家寨村；

( 七 ) 项 目实施单位：羊场乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，实现产业提质增效、农户增收。

四十六、盘州市普田乡啊榔村乡村振兴示范点人居环境提 级改造工程项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：441 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：敷设污水管网，维修污水处理设施 3 座、新建雨水沟渠 3 公里、改造农户厕所 (含新建农厕和维 修公厕) 、修建垃圾处理设施、安装路灯、改造民俗文化广 场 (功能完善) 等内容。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：普田乡啊榔村；

( 七 ) 项 目实施单位：普田乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。 四十七、盘州市普田乡2022 年啊榔村产业发展项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：253 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：互通至龚德方家 1.2 公里； 同子林至 观音岩 1. 1 公里；啊榔村环村路 2.2 公里。；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：普田乡啊榔村；

( 七 ) 项 目实施单位：普田乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善基础设施，改善生活条件， 促进就业、农民增收。

四十八、盘州市普田乡2022 年大木桥产业路项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：50 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：互通至龚德家 1 公里

( 五 ) 行业主管部门：盘州市交通运输局；

( 六 ) 项目建设地点：普田乡大木桥；

( 七 ) 项 目实施单位：普田回族乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善基础设施，改善生活条件，

促进就业、农民增收。

四十九、盘州市石桥镇东冲村旅游产业人居环境整治提 升项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：400 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 )建设内容：新建污水主管 DN200PE 直管 2655 m； 接户管 DN100PE3750m；检查井 132 个(φ700) ；化粪池 (玻 璃钢 ) 105 个 (2 m3/个) ；改厕 105 间 (S 净：1.5m2，H 净： 2m ) ；集中化粪池 3 个 (30 m3/个) ；人工湿地 3 个 (2 个 25 m3 和 1 个 40 m3 ) 。安装太阳能路灯 200 盏 (灯杆高 6 m /盏) ；老年活动场地硬化 750 ㎡；晒谷场地硬化 800 ㎡；新 建水冲式男女公厕 1 个 20 ㎡ (男女各 3 个蹲位) 。；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：石桥镇东冲村；

( 七 ) 项 目实施单位：石桥镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：项目建成后预计可带动 102 户 336

增收，人均增收 1000 元以上，同时带动周边富余劳动力 300 人以上务工，实现本村农户和周边务工就业农户同步增收。

五十、盘州市民主镇瓦厂安置点“一站式”社区综合服 务建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 180 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：建设 660 平方米，及其它附属设施建 设;

( 五 ) 行业主管部门：盘州市生态移民局；

( 六 ) 项目建设地点： 民主镇瓦厂安置点；

( 七 ) 项 目实施单位： 民主镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，改善生活环境。 五十一、盘南产业园区安置点“一站式”社区综合服务设

施建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：500 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容： 综合活动室总面积 1200 ㎡，其中包 括红喜事馆、会议室、文化娱乐室、综合办公室、资料室、 服务中心食堂及设备购买等，红白喜事场地及设施;

( 五 ) 行业主管部门：盘州市生态移民局；

( 六 ) 项目建设地点：保田镇博园居委会 (盘南产业园 区安置点 ) ；

( 七 ) 项 目实施单位：保田镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。 五十二、盘州市鸡场坪镇迤坝村河道治理项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：380 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：本项目治理河段总长为 5.2km，其中 修复河堤 2100m，新建人行桥 6 座，河道清淤 5.2km.；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市水务局；

( 六 ) 项目建设地点：鸡场坪镇迤坝村；

( 七 ) 项 目实施单位：鸡场坪镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善农田水利基础设施建设，增 加就业。

五十三、盘州市盘关镇向阳村小长冲山塘整治工程 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：218 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容：整治后小长冲山塘由挡水建筑物、泄 水建筑物、放水建筑物 (兼生态放水管、放空管) 组成。挡 水建筑物为均质土坝，整治后坝轴线长 85.7m，最大坝高 10.3m，坝顶宽 3m，最大坝底宽 22.8m。 新建溢洪道总长 80.8m， 由进水渠、控制段、泄槽段、消力池段组成。新建 放水管长 17.7m，采用DN300 钢管。钢管进口处设拦污栅， 中间设闸阀控制。尾部与已成灌溉渠道相连；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市水务局；

( 六 ) 项目建设地点：盘关镇向阳村；

( 七 ) 项 目实施单位：盘关镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善农田水利基础设施建设，增 加就业。

五十四、盘州市普古乡勒米村拦沙坝、河道治理建设等 项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：246 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：**1.**黄毛沟拦沙坝加固坝长 35 米，坝高

7 米，坝底宽 3 米，坝顶宽 1.5 米，陆家沟拦沙坝加固坝长

45 米，坝高 3 米，坝底宽 4 米，坝顶宽 2 米；2.新建 1#生产 道长 260 米，宽 3 米，新建 2#生产道长 140 米，宽 3 米，新 建 3#机耕道长 810 米，宽 4.5 米；3.更换 DN400 钢带双壁波

纹管污水管道长 900 米，维修长 500 米；4.河提修复 180 米， 河床拆除新建扩宽长 200 米，河床清淤 1260 米；5.新建生产 桥 3 座，拆除并修复人行桥 3 座；六是输电线路电杆改迁 17 棵；七是香樟树移栽48 棵，弃渣场绿化恢复 1000 平方米；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市水务局；

( 六 ) 项目建设地点：普古乡勒米村；

( 七 ) 项 目实施单位：普古乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善农田水利基础设施建设，增 加就业。

五十五、盘州市保田镇 2022 年大峻兴鞋业就业帮扶车间 建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：500 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：鞋业产业规划占地面积 1500 平方米， 本项目申请财政衔接资金 500 万元，主要用于建设以下内容： 建设内容包括生产车间装修及相关水、电、地坪漆等附属设 施 ( 1500 ㎡ ) 、原材料采购 (各类 pu 皮、布料、大底、 中 底、鞋跟、五金饰扣、车线、拉链、鞋带、胶水等可制作鞋 2 万双) 、生产流水线建设成型线 1 条(机械设备：前邦机 2 台，后踵定型机 1 台，馒头定型机 1 台，按摩机 1 台，后邦 机 1 台，打磨机 1 台，万能压底机 1 台，强式压底机 1 台， 拨楦机 1 台，打钉机 1 台，过胶机 1 台，抛光机 1 台，烤箱

2 台，加硫箱 2 台等) 、面部针车 10 条 (机械设备： 电脑罗 拉车 50 台，万能车 5 台，按摩机 5 台，开骨机 5 台，削皮 机 10 台，拆拆边机 5 台，裁条机 5 台，小烤箱 10 台等 ) 。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市供销社；

( 六 ) 项目建设地点：保田镇博园居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：保田镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：按照“三变”改革高质量发展要求，

货币资产属于村集体，采取“村集体资产+公司”运作模式固定 分红，促进农户就业增收。

五十六、盘州市新民镇人工影响天气作业点建设项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 190 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：人工影响天气作业点 1 个(含 2.5 亩场 地、炮库、值班室、弹药库建设)

( 五 ) 行业主管部门：盘州市气象局；

( 六 ) 项目建设地点：新民镇马坪地居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：新民镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善产业配套设施，促进农户增

。

收

五十七、盘州市两河街道人工影响天气作业点建设项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 190 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：人工影响天气作业点 1 个(含新建长

900 米、宽 5 米道路、炮库、操作室、弹药库等建设)

( 五 ) 行业主管部门：盘州市气象局；

( 六 ) 项目建设地点： 两河街道扯扎居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：两河街道办事处；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善产业配套设施，促进农户增

。

收

五十八、盘州市普古乡人工影响天气作业点建设项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

( 四 ) 建设内容：人工影响天气作业点 1 个 (含 3 亩场 地、炮库、值班室、弹药库建设)

( 五 ) 行业主管部门：盘州市气象局；

( 六 ) 项目建设地点：普古乡普古居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：普古乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善产业配套设施，促进农户增

。

收

五十九、盘州市就业局 2022 年公益性岗位 (开发劳务 就业扶贫项目)

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：213 万元；

( 三 ) 项目建设性质：续建；

( 四 ) 建设内容：2021 年续聘的劳务就业扶贫公益性岗 位中在 2022 年合同期满后年龄不到60 岁，再延续一年聘用， 距离 60 岁不足 1 年的人员，续签至其年满 60 岁当月；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市人力资源和社会保障局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市人力资源和社会保障局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：促进部分建档立卡脱贫户劳动力 通过从事治安巡防、公共产业巡护、养老服务、五保户服务、 留守儿童看护、河道管护、就业扶贫信息统计收集、就业扶 贫服务等岗位，实现就业，促进增收。

六十、盘州市就业局乡村公益性岗位-开发就业协管员项 目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 162 万元；

( 三 ) 项目建设性质：续建；

( 四 ) 建设内容：2021 开发的就业协管员中，在 2022

年合同期满后年龄不到 60 岁，再延续一年聘用，距离 60 岁 不足 1 年的人员，续签至其年满 60 岁当月；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市人力资源和社会保障局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市人力资源和社会保障局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过协管员岗位设置，促进就业 岗位人员家庭增收。

六十一、盘州市就业局 2022 年乡村公益性岗位-村寨保 洁员项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：84 万元；

( 三 ) 项目建设性质：续建；

( 四 ) 建设内容：2021 开发的村寨保洁员中，在 2022

年合同期满后年龄不到 60 岁，再延续一年聘用，距离 60 岁 不足 1 年的人员，续签至其年满 60 岁当月。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市人力资源和社会保障局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市人力资源和社会保障局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：通过村寨保洁员公益性岗位设置， 促进就业岗位人员家庭增收。

六十二、盘州市 2022 年脱贫劳动力 (含监测户劳动力) 跨省务工一次性交通补助项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 150 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：2022 年对 3000 名跨省务工且稳定就

业 3 个月及以上的脱贫劳动力 (含监测户劳动力) 给予一次 性交通补助 500 元/人，引导鼓励稳定就业；

(五)行业主管部门：盘州市人力资源和社会保障局局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市人力资源和社会保障局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：通过交通直补鼓励方式，促进建

档立卡户、边缘户劳动力外出务工，进一步巩固和拓展脱贫 成效。

六十三、盘州市 2022 年生产经营主体吸纳就业一次性 补贴项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：10 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

(四)建设内容：对吸纳三类人员就业的生产经营主体，

给予每人 500 元的吸纳就业一次性补贴，引导鼓励企业积极 吸纳三类人员就业，2022 年补贴 200 名；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市人力资源和社会保障局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市人力资源和社会保障局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：鼓励各生产经营主体，采用多种 方式吸纳建档立卡户劳动力，促进就业。

六十四、盘州市乡村振兴系统 2022 年脱贫劳动力和边

缘易致贫劳动力培训

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 180 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容： 围绕我市产业转型升级、旅游业快速 发展和市内外用工需求，结合实际因地制宜开展脱贫劳动力 和边缘易致贫劳动力培训，进一步提升“两类劳动力”就业创 业技能；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市乡村振兴局；

(八) 建设期限：12 个月；

(九) 利益联结机制：通过开展建档立卡劳动力培训，

进一步夯实脱贫攻坚成果，帮助参训对象其掌握一门实用技 能，为就业创业、增收致富提供技能保障。

六十五、盘州市 2022 脱贫劳动力及边缘易致贫劳动力 培训生活费 (误工) 补助

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 120 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：根据脱贫劳动力及边缘易致贫劳动力

培训任务安排情况，在 2022 年预计完成 1500 人次建档立卡 户劳动力误工 (生活费) 补助发放；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市乡村振兴局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：对符合参训且达到培训要求的学 员，在组织培训期间，按照实际参训天数进行误工 (生活费) 补助发放，鼓励广大建档立卡户劳动力参加技能培训，获得 一技之长，拓展就业途径。

六十六、盘州市 2022 年雨露计划项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 100 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：对脱贫户家庭子女中就读中职三年级 以及边缘易致贫户、突发严重困难户 (不含脱贫不稳定户) 家庭子女中就读中、高职的学生开展“雨露计划”教育补助；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市乡村振兴局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：教育资助。

六十七、盘州市 2022 年脱贫人口小额信贷风险补偿金 及贴息资金

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：500 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：根据省、市关于脱贫人口小额信贷相 关工作要求，全面做好扶贫脱贫人口小额信贷贷款发放及贴 息工作，确保应贷尽贷、应贴则贴；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市乡村振兴局；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九)利益联结机制：通过对扶贫小额信贷贷款对象(脱

贫人 口 ) 贴息，助力贷款农户发展农业产业，实现家庭收入 有效增收，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。

六十八、项目管理费

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：183 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：2022 年项目检查验收、规划设计评估 考核、绩效评价等。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：全市；

( 七 ) 项 目实施单位：盘州市乡村振兴局；

(八) 建设期限： 12 个月；

( 九) 利益联结机制：实现 2022 年项目全覆盖，兼顾

2020 年项目绩效档案，按照“一笔资金一个项目一个档案”的 要求，做到每个扶贫项目档案一式三份，长期有效规范保管。

六十九、盘州市坪地乡小树林居委会 (乌蒙大草原服务

区) 农旅发展基础设施建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央少数民族发展资金；

(二) 项目总投资：200 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

( 四 ) 建设内容：对小树林村寨范围内损坏路灯进行维 修，共计 110 盏，在主要道路及公共区域布置垃圾箱20 个， 设置标识标牌 20 块；开展村寨生活用水收集与排放， 因地 制宜在大树和小树林 2 个自然寨修建排污沟渠 1000 米；根 据需要打造符合标准的公共卫生厕所 3 个；结合小树林辖区 内各民族特色，尊重村落文化基因谱系、 乡土风貌和地域特 点， 因地制宜利用乡土材料对 198 户各民族群众住房形体、 色彩、屋顶、墙体、门窗和装饰等民族特色风格及铸牢中华 民族共同体意识要素提升改造；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市民族宗教事务局；

( 六 ) 项目建设地点：坪地乡小树林居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：坪地乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。 七十、盘州市普田乡雁子村灌溉沟渠建设项目

( 一 ) 专项名称： 中央少数民族发展资金；

(二) 项目总投资： 100 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

( 四 ) 建设内容：建设普田乡雁子村 500 亩软籽石榴种

植核心区灌溉沟渠 1.46 ㎞，维修沟底 4100 ㎡，维修沟堤 2633

㎡；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市民族宗教事务局；

( 六 ) 项目建设地点：普田乡雁子村；

( 七 ) 项 目实施单位：普田回族乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进产业发展，

农户增收。

七十一、盘州市坪地乡箐口村 2022 年人居环境整治项 目(铸牢中华民族共同体意识教育培训基地建设)

( 一 ) 专项名称： 中央少数民族发展资金；

(二) 项目总投资：25 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

(四)建设内容：对箐口村 2022 年人居环境整治项目(铸

牢中华民族共同体意识教育培训基地建设门前硬化 1500 平 方米；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市民族宗教事务局；

( 六 ) 项目建设地点：坪地乡箐口村；

( 七 ) 项 目实施单位：坪地乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。 七十二、盘州市鸡场坪镇七棵树村贵州省民族贸易企业

盘州市旺火炉火腿加工厂扩建项目

( 一 ) 专项名称： 中央少数民族发展资金；

(二) 项目总投资：75 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：量化入股方式：建设盘县火腿传统晾 晒加工基地，增加火腿挂钩 8000 个。

( 五 ) 行业主管部门：盘州市民族宗教事务局；

( 六 ) 项目建设地点：鸡场坪镇七棵树村；

( 七 ) 项 目实施单位：鸡场坪镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制： 完善配套设施，促进农户增收。 七十三、盘州市普古乡舍烹村精品水果加工项目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 198 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：加工车间维护、展示车间打造；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：普古乡舍烹村；

( 七 ) 项 目实施单位：普古乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善配套设施，增加就业，促进

产业发展。

七十四、盘州市石桥镇妥乐居委会人居环境综合整治项 目

( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：335 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

( 四 ) 建设内容：村寨内部道路改造 4836 平方米；新 建步道长 2300 平方米 ( 宽 1 米 ) ；新建水冲式男女公厕 2 个 (男女各 2 个蹲位、1 个洗手台、1 个管理间 ) 、每个占 地面积 25 平方米、高 3.6 米； 改造厕所 72 户 (按照厕所革 命标准 ) ； 改造排水沟 400 米 (宽 0.5 米 ) ；

( 五 ) 行业主管部门：农业农村局；

( 六 ) 项目建设地点：石桥镇妥乐居委会；

( 七 ) 项 目实施单位：石桥镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善配套设施，增加就业，促进 产业发展。

七十五、盘州市刘官街道花甲山村人居环境整治 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资： 131 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改建；

( 四 ) 建设内容： 1.道路改沥青路面，长度约 3.7km;2. 局部增设护栏约 200m；3.花甲山党建文化广场改造，进行场 地平整，设置文化长廊等服务设施；4. 旧普安自然寨环境提 升，完善寨内居民生活娱乐公共设施；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市乡村振兴局；

( 六 ) 项目建设地点：刘官街道花甲山村；

( 七 ) 项 目实施单位：刘官街道办；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善配套设施，增加就业，促进

产业发展。

七十六、盘州市双凤镇大海村沟渠治理项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：200 万元；

( 三 ) 项目建设性质：新建；

( 四 ) 建设内容：对大海 3.5km 的排洪沟渠进行清淤、

清除杂草，三面光硬化，对老旧、坍塌狭窄的沟渠修整拓宽、 增高等，并对沟渠尽头的落水坑进行适当扩容；

( 五 ) 行业主管部门：盘州市水务局；

( 六 ) 项目建设地点：双凤镇大海村；

( 七 ) 项 目实施单位：双凤镇人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善配套设施，增加就业，促进

产业发展。

七十七、盘州市普古乡舍烹村供水保障工程项目 ( 一 ) 专项名称： 中央财政衔接资金；

(二) 项目总投资：27 万元；

( 三 ) 项目建设性质： 改扩建；

( 四 ) 建设内容：新建 300m³蓄水池 1 个，4 ㎡闸阀室 1

个、4 ㎡消毒室 1 间、安装消毒器 1 台、安装 DN50 ㎜热镀 锌钢管 1430 米。

( 五 ) 行业主管部门：市水务局；

( 六 ) 项目建设地点：普古乡舍烹村马场；

( 七 ) 项 目实施单位：普古乡人民政府；

(八) 建设期限： 12 个月；

(九) 利益联结机制：完善配套设施，增加就业，促进 产业发展。