## Sheet1
遵义市汇川区第十九小学 2025年暑假维修改造工程清单
序号 | 地点 | 维修改造事项 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 教学楼 | 墙面、顶面、楼道墙体清理刮磁粉两遍、滚涂白色乳胶漆 | 12344 | m2 | 保证质量，材料要环保等
2 | 综合楼厕所 | 厕所由原来的沟厕改造成蹲厕 | 170 | m2 | 保证质量，确保防水等
3 | A栋教学楼运动场广播室 | 楼顶防水 | 300 | m2 | 保证质量，确保防水等
4 | 教室 | 综合楼二至五楼16间教室临硕博楼方向窗户、A栋楼二至五楼10间教室临上海路方向窗户、安装隐形防盗网，利于教室通风。（综合楼每间教室安装隐形防盗网面积约15平米，A栋楼每间教室安装隐形防盗网面积约5平米。 |  | m2 | 保证质量，材料要达国标。
5 | B栋教学 | 教室及走廊、楼道刮瓷。 | 1250 | m2 | 保证质量，材料要环保等
6 | A栋 | 厕所防漏水处理。 | 50 | 平方 | 保证质量，确保防水等
7 | 操场 | 垃圾清运 | 1 | 项
备注：1.以上所有维修改造工程均需保证质量， 2.验收时将邀请汇川区教体局、学校领导、教师代表等人进行验收，如过关验收不过关，产生的所有费用由承包方自行承担， 3.楼顶防水处理要通过雨季进行测试， 4.厕所的地板要求防小滑、地面的水流一致，不能有积水的现象，地板质量要求符合国家标准。安装地板时不能有空彭现象。 5.所有材料需要保证质量，并要求环保，如在使用过程中有孩子因为教室刮瓷或乳胶漆质量问题而不适，承包方承担所有医疗费用，并支付所有相关的赔偿，并对教室进行重新刮瓷。 6.具体可到学校实地查看，地址：汇川区上海路838号（遵义市汇川区第十九小学）联系人，周老师：18285225888。 7.所有维修改造事项必须在2025年8月20日前完成。