**龙里县民族完全中学正学楼到文化大道连桥**

**建设项目的商务要求**

**为保障我单位的合法权益，参与竞价的供应商须满足以下各项要求：**

1.本项目为一次性交付项目，不接受联合投标。

**2.施工方要严格按照施工图、效果图进行施工，满足学校上传的附件参数要求，不得随意更改参数。**

3.投标人必须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，否则视为无效投标。

4.本项目已聘请第三方设计公司出具全套效果图及施工图，聘请第三方进行社会化评审，有意参与本项目竟价的供应商，统一于2025年6月17日上午8：30至2025年6月19下午17点到学校进行实地勘察。

5.本项目施工周期为30个自然日。每延期1天，按中标价的5‰进行处罚，以此类推。如施工过程无故停工5天或5天以上，我校有权更换施工方，所有损失均由原中标供应商自行承担。

6.本项目实施过程无进度款，需项目全部完成并验收合格后，开具发票走报账流程。

7.中标方上传的所有文件资料，均需加盖公司鲜章，须为PDF格式，禁止使用电子章及拍照上传的文件，不按格式要求上传的作为无效投标处理。

8.项目款原则上是项目竣工验收合格后，90个工作日内学校一次性支付给乙方，如果甲方资金紧张，最多在竣工验收合格后半年之内，付清项目款。

9.施工方在施工前要进行1个宣传栏的移装，此移装宣传栏费用包含在这个项目之中。

龙里县民族完全中学

2025年6月17日